## Cronograma Gantt
Fase / Grupo | Nombre de la Tarea | Fecha de Inicio | Duración (Días) | Responsable | Progreso (%) | Estado | Prioridad | Notas
Fase 1: Planificación | Diseño de Plan de Negocios | 2026-05-20 | 5 | Sofía Rodríguez | 100% | Completed | Alta | Aprobado por patrocinador
Fase 1: Planificación | Revisión Legal de Contrato | 2026-05-25 | 3 | Sofía Rodríguez | 50% | In Progress | Media | En revisión por fiscalía
Fase 2: Ejecución | Compra de Dispositivos Biomédicos | 2026-05-28 | 10 | Cristian Rojas | 0% | Not Started | Alta | Pendiente de fondos
Fase 2: Ejecución | Capacitación del Personal Médico | 2026-06-08 | 5 | Alejandra Pérez | 0% | Not Started | Media | Coordinar con enfermería jefa