## Requerimientos
Laboratorio | Item | Reportado | Ticket Jira | Ticke DD | Prioridad | Descripción | Responsable | Fecha requerimiento | Fecha compromiso | Estado | OBSERVACIÓN | Comentarios Dedalus | Requerimiento | Responsable | Respaldo
CLC | Recuento de colonias | Cristobal Viveros |  | CUST1306357 | Alta |  | Dedalus |  | 2026-06-16 | En curso | DD debe enviar planificación | 08.06.2026 *Desarrollo de integracion de recuento de colon ias realizado por parte Dedalus y documentos entregados a BUPA. *Dedalus en proceso de pruebas internas | 08.06.26 *Validación Documentación Por parte de BUPA *Confirmación tiempos de desarrollo BUPA | BUPA IT
CLC - CLBS | Estudios Filmarray | Esteban Araneda |  |  | Alta |  | Dedalus |  |  | En curso | DD debe enviar planificación | 08.06.2026 *Planificacion enviada a espera de confirmacion por parte de BUPA (Recepcion Conforme) // Se actualizara con incidente de VPN Monica. *Configuracion de perfil meningeo realizadas. // Se necesitan realizar pruebas con REAL para ingresos | 08.06.26 *Pendiente confirmacion de planificación.(BUPA) *Desactivar Reglas en productivo // Riesgos: reducidos en mensajeria a Real// Horario 08-06 12:00 | BUPA Dedalus
CLBS | Gram Duplicado en REAL | Lorena Cifuentes |  |  | Media | Esto ocurre porque real tiene en su configuración por defecto integrado un Gran en todo cultivo corriente y sumado al ingreso de Gram realizado por Dnlab, en cada análisis de CC en REAL se visualizan 2 Gram. Este punto se a presentado como un desafío desde el principio reportado por CLC. En su momento cuando tuvimos reuniones con respecto a este tema, teníamos la ideas para realizar y subsanar este problema REAL-Dnlab, pero como teníamos fecha de cambio de LIS madre este año 2026, acordamos crear una solución definitiva cuando ocurriera la integración REAL-Invitro. Actualmente este doble ingreso entorpece el flujo de trabajo, por lo cual solicito si me pudieran dar antecedentes del estado o fechas provistas para el inicio de implementación de Invitro o en su defecto trabajar en las solución definitiva en REAL-Dnlab | Sistemas Clínicos | 2026-05-11 | 2025-05-14 | Completado / Se realiza el cambio de versión en zona 4 de GRAM. | crear una versión de GRAM para todos los centros que usan REAL (excepto CLC) que lleve “*” por defecto, ya que el GRAM que lleva resultado es el que se inserta a través de REAL y “el duplicado” (que realmente es el ingresado) quedaría nulo. Excepto CLC se debe a que actualmente, desde la ficha clínica de CLC el GRAM que inserta REAL NO se ve, solo se ve el que fue solicitado, y en este caso, si hago el cambio explicado anteriormente, se vería solo “*”.
CLBS | Discrepancias en Perfil de Cultivo de secreción uretral (cod: 0308044B) | Lorena Cifuentes |  |  | Media | Este Perfil que incluye Gram+Directo+C corriente+C hongos en DNlab, actualmente esta disociado en dos etiquetas diferentes, en una etiqueta esta El directo solo y en otro esta Directo+C corriente+ C hongos. Por consecuencia también a REAL se envía por separada, como antecedente el otro perfil es el Cultivo de flujo vaginal (Cod: 0308044B, adjunto evidencia | Sistemas Clínicos | 2026-05-11 |  | Completado
CLBS | Dnlab no reconoce la validación Clínica | Lorena Cifuentes |  |  | Alta | (Cultivo corriente y Directo al fresco orina 1 chorro, cultivo secreción uretral) Al validar en REAL la línea de "ESTADO DE INFORME" y "NOTAS "no queda validado clínico en DNlab por la cual no queda el resultado disponible para el paciente, adjunto evidencia | Dedalus | 2026-05-11 | 2026-05-05 | En curso | Se realiza reunión con DD/BMX y SC para hacer una prueba de flujo completo. Monica se queda con la tarea de revisar por que no queda el resultado disponible. Flujo vaginal esta ok | 05.06.2026 *Se hace las revisiones del caso de la reunión: en la orden se pidieron sec uretral G, sec uretral D y sec uretral C. Estos exámenes quedaron en la muestra 7000980501, son un múltiple en dnlab y los tres tienen el simple ESTADO INFORME y NOTAS. *En HALIA, ESTADO INFORME y NOTAS se usan en todo los examenes de REAL. la muestra ingreso bien a HALIA, pero el simple ESTADO INFORME y NOTAS esta 1 vez, no tres (siguiendo la lógica de que el cada examen lo tiene, debería estar 3 veces en teoría), en el caso de estos exámenes, se hizo algo en la integración para que a REAL en vez de llegar la muestra 7000980501, llegue la muestra 7000980501A (sec uretral c), 7000980501B (sec uretral g) y 7000980501C (sec uretral d). Los resultados llegan bien a HALIA, y en la bd de HALIA observo lo siguiente con el ESTADO INFORME y con las NOTAS. *EST_CULT (estado informe) llegaron 3, pero solo se mando uno a dnlab. Lo mismo con las notas, llegaron 3 NOTAS_REAL y se mando una a dnlab. Y al final solo viajo uno en vez de tres, y las notas no veo que hayan viajado | 08.06.26 *Reunion de definición de siguientes Puntos: - Estado del Informe - Notas Esta reunion sera abordada miercoles en reunion ya agendada, de igual manera Monica esta solicitando apoyo directo a Esteban. | Biomerieux BUPA Dedalus | #VALUE! | #VALUE!
CLBS | Lentitud de Real | Marcela Henriquez | MP-141803 MP-140639 |  | Alta | Laboratorio reporta que existe lentitud en los sistemas Dnlab y REAL, se agendara una reunión con todos los involucrados para buscar la causa raiz de lo reportado | Sistemas Clínicos | 2025-05-13 | 2026-05-18 | En curso | Se realiza reunión con proveedores y areas TI, se hacen ajustes en reglas de comunicación entre la base de datos y servidor de real. Actualmente se encuentra en Monitoreo
CLBS | Lentitud de software Dedalus | Lorena Cifuentes |  |  | Media | Laboratorio reporta que existe lentitud en los sistemas Dnlab (touch) de hasta 25 minutos. Este problema ha sido evidenciado anterior a la llegada de REAL | Dedalus |  |  | Backlog |  | 08.06.2026 No se han informado Ticket relacionados a este caso, Se requiere creacion de Ticket en plataforma SN por parte de BUPA para que sea abordado por equipo de SOPORTE | 08.06.26 Pendiente creación de Ticket | BUPA IT
CLBS - CLC | Totalidad de ingresos no llegan a Real | Lorena Cifuentes |  |  | Alta | Se observa que Halia no envia la totalidad de ingresos a REAL, impactando en la no viaulización y retardo en entrega de resultados. En reunión tripartita se observa que el proceso para crear los HL7 tiene asoaicada reglas que impide que HALIA devuelva la información necesaria para el HL7 | Dedalus | 2026-05-15 |  | En curso |  | 08.06.2026 DA levanta incidentes relacionados a plataformas Dedalus, se realiza analisis y planes de acción para poder generar solución. Reporte se enviara durante semana actual para revision de equipo BUPA | 08.06.26 Envio de reporte y planes de accion | Dedalus (DA,SOPORTE)
| Item Validación Clínica "Notas" "Estado de informe" |  |  |  |  | es lo mismo que "Dnlab no reconoce la validación Clínica " |  |  |  | elminar
CLBS | Reasignación de Rotuladoras en estaciones de trabajo | Marcela Henriquez |  |  |  | Se genera priemra instancia para la configuración de rotuladoras asignadas al proceso de mejora de flujos de trabajo y reetiquedado en REAL. Par segunda sesión entre BUPA y BMX, Marcela deberá reasignar los recursos disponibles de impresoras de tal manera que se ajuste a sus nuevos Flujos de trabajo. | Sistemas Clinicos y BMX |  | 2026-05-27 | En Curso | Proxima sesión de trabajo Miercoles 27 10 hrs
CLBS-CLC | Notas NTE al pie de informe no son visualizadas en DNLAB | Maximiliano |  |  | Media | EN sesión de trabajo para las pruebas de Antofagasta, se evidencia al día de hoy que las Notas al pie de examen enviadas por REAL en segmento NTE no son visualizadas en los informes impresos de Dnlab. Este reuquerimiento debe ser transversal para la totalidad de estudios configurados entre ambos sistemas | Dedalus |  |  | Pendiente |  | 08.06.2026 Se requiere mayor evidencia de Notas que involucren todos los sitios y asi poder estandarizar y mapear notas provenientes desde REAL | 08.06.26 Se revisara jueves en reunion ya coordinada. Pruebas de flujo NOTAS. | Biomerieux BUPA Dedalus
CLBS-CLC | Integración de estudios Filmarray |  |  |  |  | Se debe terminar trabajar en el proceso de integración de los estudios FilmArray según carta de integración entre sistemas. | Dedalus |  |  | Duplicada |  | 08.06.2026 Tarea Duplicada en fila 3, se debe eliminar. | 08.06.26 Eliminar tarea | BUPA
CLBS-CLC | Trabajar los estudios no probados No configurados |  |  |  |  | Queda pendiente un resto de estudios para configurar entre ambos proveedores según carta de integración | Dedalus |  |  | Pendiente | Estudios pendeintes, test pack (7) , estudios de Koch , estudios asociados a resistencias (datos adicionales) | 08.06.2026 Se requiere gestionar listado de examenes pendientes por configurar, agregar a catalogo oficial de pruebas. | 08.06.26 Envio catalogo actualizado | BUPA | #VALUE! | #VALUE!
Antofagasta | Pruebas de integración entre sistemas |  |  |  |  | continuar con las pruebas de recpción de ingresos para esta nueva filial |  |  |  | En curso
CLBS | Consulta por recuentos cuantitativos en estudios de Cultivos corrientes | Turno |  |  |  | Usuarios realizan consultas por recuentos no asigandos a configuración de estudio. | Laboratorio |  |  |  | AL revisar estudios en cuestión se observa que esto corresponde a un ingreso erroneo de solicitud o procesamiento ya que el estudio solicitado corresponde a un estudio de cultivo corriente. Este estudio solo posee recuentos cualitativos. En caso contrario existe el estudio cultivo cuantitativo el cual posee los recuentos solicitados.
CLBS | Muestras asociadas a estudio de hemocultivos no son enviadas a REAL | Lorena Cifuentes |  |  |  | Las muestras asociadas a celulas madres codigo 156 no eran enviadas a REAL. Se solicitó a Dedalus revisar esta configuración lo cual fue revisado y correjido | BioMérieux |  |  | En curso | BMX se encuentra en proceso de seguimiento de esta corrección en REAL tanto en la configuración de flujos de trabajo para esta nueva muestra.
CLBS-CLC | Solicitud de integración de Panel FilmArray Tropical | Daniela Cano |  |  |  | Laboratorio está trabajando en la incorporación de un nuevo panel FilmArray | sistemas clinicos | 2026-05-19 | TBD | En Curso | BMX se encuentra trabajando en este proceso de configuración de estudio. BUPA LAB debe proseguir conversación con DEDALUS
CLBS-CLC | Estabilidad del proceso de envío de resultados de sedimentos urinarios a REAL | Lorena Cifuentes |  |  |  | Usuarios notifican el no envío de de resultados de sidementos a REAL. | Dedalus |  |  | Solucionado | Se sugiere revisar estado de tarea o intermitencia de interfaz por el no envío de resultados de sedimentos urinarios. Esto impacta en tener dobles ventanas abiertas para revisión de resultados. | 08.06.2026 Caso fue revisado y solucionado por equipo Dedalus, no se han vuelto a reportar nuevos alcances o incidentes relacionas a esta instancia | 08.06.26 De existir nuevos incidentes, se requiere creacion de ticket en plataforma SN | BUPA
CLBS | Usuario reportan que el orden de deterinaciones en el estudio de Hemocultivo no es el correcto | Lorena Cifuentes |  |  |  | La variable "Hemocultivo" la cual contine la opción Hubo desarrollo de , queda por debajo del antibiograma. | Maximiliano? |  |  |  | #VALUE!
CLBS | Lineas duplicadas de resultados en REAL | Cristobal Viveros |  |  |  | Cristobal notifica multiples errores de transmisión de resultados. Se evidencia caso aislado para la petición 3756698301 la cual fue enviada más de 150 veces con errores en su mensajeria | BioMérieux | 2026-05-13 |  |  | Se realiza consulta a KernIT para este error. Nos sugieren aplicar un parche en base de datos
CLBS | Cliente requiere crear reglas de negocios en REAL para ciertos cultivos y antibiogramas en especifico | Lorena Cifuentes |  |  |  | Laboratorio debe enviar correo a BMX con las condiciones para su configuración | BioMérieux |  |  | Pendiente
CLBS | Usuario consulta por no encontrar muestras de secreción uretral | Usuarios |  |  |  | Usuarios no encuentran muestras de sec. Uretral. | Laboratorio |  |  | Pendiente | Se enseñan a usuarios a realizar busquedas de este tipo de muetsras hasta que realicen cambio de etiquedas REAL. LIS envia una letra diferenciadora en mensaje
CLBS-CLC | Correo solicitud a Maximiliano para homologación de nuevos antbioticos |  |  |  |  | Se envia solicitud para homologación de antibioticos | Maximiliano | 2026-04-17 |  | Pendiente
CLBS-CLC | Estudio sonicación | Natalia Cordova |  |  |  | Solicitud de creación de estudio en REAL y sus respectivas determinaciones | Natalia Cordova | 2026-05-12 |  | Pendiente | Estudio creado y configurado en REAL. Se entregan recomendaciones para revisión y/o cambios a realizar en sus opciones . Se debe realizar pruebas de integración
CLBS-CLC | Nuevas opciones de determinaciones en REAL | Lorena Cifuentes |  |  | Media | Observación: con respecto a la cantidad de caracteres soportados en lineas de terminación en DNLab cuando REAL le envia un resultado | Dedalus |  |  | consulta | Durante el seguimiento en CLBS, jefatura solicitó incoporar nuevas opciones a determinaciones. No todas ellas funcionaron por longuitud de caracteres. ¿Dnlab podrá decirnos cuantos son la longitud permitida? | 08.06.2026 Se requiere revisar en reunion para clarificar dentro de flujo, en que campo de DNLAB o de la integracion se produce este incidente. | 08.06.26 *Se requiere ejemplo de mensaje desde BMX y a que corresponde *Se requiere generar proceso de prueba para confirmar situacion y si quiere de un cambio en integracion o incidente de DNLAB por capacidad de campo | Biomerieux BUPA Dedalus
CLBS | Examen flujo vaginal notas al pie del informe no se transmiten en DNlab | Lorena Cifuentes |  |  | Alta |  | Dedalus |  |  |  |  | 08.06.2026 Relacionado con incidnete fila 6 | 08.06.26 *Reunion de definición de siguientes Puntos: - Estado del Informe - Notas Esta reunion sera abordada miercoles en reunion ya agendada, de igual manera Monica esta solicitando apoyo directo a Esteban. | Biomerieux BUPA Dedalus
| Creación Microorganismo "Microbiota comensal" para análisis de Flujo vaginal. | Lorena Cifuentes
| Revisar que mas de un microrganismo se pueda validar en el análisis Flujo vaginal | Lorena Cifuentes
| se están transmitiendo erróneamente el material: Herida secreción ingresada en Dnalb a REAL llega como Sec uretral | Lorena Cifuentes |  |  | Media |  | Dedalus |  |  | Pruebas |  | 08.06.2026 Con respecto al tipo de material el examen esta configurado en DNLAB con varios materiales, en este caso el 51 que es herida/secrecion. El mismo esta configurado en el bus en HALIA con el material D21 SECRECION, este material esta asignado al analizador REAL, y esta configurado como 31. Se debe consultar a BMX que representa el material 31 en REAL | 08.06.26 *Se encuentran alcances relacionados a tablas de HALIA (descripcion) donde se realiza Query para busqueda informacion desde HALIA *Prueba se realizara miercoles junto con todos los involucrados | Dedalusa | #VALUE!
Note on H2: Naguel Eberl: IKER